## Sheet1
Project Name: Recommendation Applicant Service
Project Manager: Dmitry Fomichev
Test Lead:
| Report Date | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26
| Project week number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Team efforts (work-hours)
c | Total weekly efforts | 18 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 22
| Management & support | 16 | 15 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15
| Development efforts | 2 | 6 | 15 | 9 | 11 | 5 | 4
| Testing efforts | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3
c | Total efforts SUM | 18 | 39 | 58 | 76 | 94 | 112 | 134
Lines of code
c | LOC total | 230 | 361 | 525 | 922 | 728 | 978 | 940
| Product | 230 | 361 | 525 | 922 | 728 | 978 | 940
| Unit Tests | 2021-03-15: 0
c | Defects/(LOC/1000) | 4.3478 | 11.0803 | 9.5238 | 5.423 | 9.6154 | 9.2025 | 12.766
Bugs (numbers)
| Total Bugs | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12
| Opened Bugs | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1
c | Closed Bugs | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11
Weekly bug dynamics (numbers)
c | Weekly created | n/a | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3
c | Weekly closed | n/a | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3
Test cases (numbers)
| Planned | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25
| Total (written) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9
| Weekly attempted | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8
| Weekly passed | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8
c | Planned - Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16
c | Weekly Attempted/Total (%) | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 88.89%